## Gantt QPe
GANTT — qpe
Anno scolastico 2025/2026 · 31 mar → 7 apr 2026 (completato) + roadmap mag 2026
Fase / Attività | Responsabile | Inizio | Fine | Dur. (gg) | Mar 26 1–15 | Mar 26 16–31 | Apr 26 1–7 | Apr 26 8–14 | Apr 26 15–30 | Mag 26 1–15 | Mag 26 16–31 | Stato
── DOCUMENTAZIONE ──
Studio di fattibilità | Team | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 5 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Requisiti funzionali RF01-RF08 | Team | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Requisiti non funzionali RNF | Team | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Break Even Point | Team | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
ROI / Payback / VAN / TIR | Team | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Project Management | Team | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
GDPR & Cookie Policy | Team | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
README manuale utente | Team | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Gantt (md + Excel) | Team | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 1 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
CHANGELOG + TODO | Team | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 7 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
── INFRASTRUTTURA ──
Setup repository GitHub | Team | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 |  | ██ | [5 empty] | Fatto
Configurazione Firebase | Team | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Variabili ambiente (.env) | Team | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Regole Firestore | Team | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 7 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Firebase Storage (avatar) | Team | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
── v0.1.0 — Base [rilascio: 29/03/2026] ──
Autenticazione email/password | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Google OAuth | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Profilo utente Firestore | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Cookie Banner GDPR | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Privacy & Cookie Policy | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
── v0.4.0 — Feature principali [rilascio: 31/03/2026] ──
Home feed & tab | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Creazione sondaggio (coupé) | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Sistema voto & risultati | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Like, commenti, risposte | Dev | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Follow & Notifiche | Dev | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Messaggi diretti (DM) | Dev | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Upload avatar & profilo pub. | Dev | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Fatto
Ricerca utenti & hashtag | Dev | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
── v0.5.0 — Ottimizzazioni [rilascio: 07/04/2026] ──
Tema chiaro (warm sand) | Dev | 2026-04-02 | 2026-04-05 | 3 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Inoltro sondaggio & visualizz. | Dev | 2026-04-02 | 2026-04-05 | 3 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Preferenze notifiche & privacy | Dev | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 3 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Bug fix (Home, Settings) | Dev | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
Documentazione completa | Team | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2 |  |  | ██ |  |  |  |  | Fatto
── FUTURI SVILUPPI ──
Swipe verticale (reel) | Dev | 2026-04-08 | 2026-05-01 | 23 |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  | Pianificato
Infinite scroll / paginazione | Dev | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 20 |  |  |  | ██ | ██ |  |  | Pianificato
Notifiche push (FCM) | Dev | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 30 |  |  |  |  | ██ | ██ |  | Pianificato
Pagina /advertise (media kit) | Team | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 20 |  |  |  |  | ██ | ██ |  | Pianificato
Deploy su dominio qpe.app | Team | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 19 | [5 empty] | ██ | ██ | Pianificato
Presentazione GPOI | Team | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 5 | [5 empty] | ██ | ██ | Pianificato