## Sheet1
Qpe
Project Start: 28 March 2026 |  |  |  |  | Month | ott |  |  |  | nov |  |  |  | dic |  |  |  |  | gen |  |  |  | feb |  |  |  | mar |  |  |  |  | apr |  |  |  | mag |  |  |  | giu
Gantt v1.0.0 |  |  |  |  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Days | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK |  | % | START | END
FASE 1 — Avvio e documentazione
Studio di fattibilità, Requisiti funzionali RF01–RF08, Requisiti non funzionali RNF01–RNF08, Analisi economica (BEP, ROI, Payback, VAN, TIR), Piano di project management (SMART, team, rischi, KPI), Setup repository GitHub (struttura, LICENSE, README base) |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-04-20 |  | 0 | [34 empty] | 3 | 9 | 135
FASE 2 — Infrastruttura base | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Inizializzazione React + Vite + Firebase, Firebase Authentication (email/password + Google OAuth), Firestore: struttura dati utenti e profili,Variabili d'ambiente e sicurezza chiavi API, Regole Firestore base |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-04-05 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
FASE 3 — GDPR e Privacy | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Cookie Banner con 3 livelli di consenso, Privacy Policy, Cookie Policy, Export dati personali (Art. 20), Eliminazione account (Art. 17), Documentazione GDPR in docs/cookies_gdpr/ |  | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-05 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
FASE 4 — Funzionalità core sondaggi | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Creazione sondaggio (preview live, color picker, hashtag), Pagina voto coupé a schermo intero, Sistema risultati (percentuali, barre, zero bias), Annullamento voto, Sistema like, Commenti e risposte annidate, Statistiche autore, Modifica ed eliminazione sondaggio |  | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-14 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
FASE 5 — Feed e navigazione | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Home feed dinamico con Firestore, Tab Per te / Seguiti / Tendenze, Filtro per hashtag, Cache tab con invalidazione, Skeleton loading e stati vuoti, BottomNav mobile + header sticky |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-04-05 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
FASE 6 — Profilo e sociale | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Profilo personale con statistiche, Upload avatar con compressione, Follow/Unfollow con notifica, Profili pubblici (/u/:uid), Ricerca utenti e sondaggi, Messaggi diretti (DM) in tempo reale |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-04-05 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
FASE 7 — Notifiche e push | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Notifiche in-app real-time (follow, voto, like, commento), Badge non letti su BottomNav e header, Firebase Cloud Messaging (push), Cloud Functions: sendPushOnNotification, Primo deploy Firebase Hosting, Documentazione GDPR in docs/cookies_gdpr/ |  | 100% | 2026-03-28 | 2026-04-05 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
FASE 8 — UI/UX avanzata | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Tema chiaro warm sand, Rilevamento system preference, Toggle manuale tema con localStorage, Toast notifications, Animazioni stagger e transizioni pagina, Layout responsive tablet/desktop |  | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-05 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
FASE 9 — Feature avanzate | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Reel view scroll-snap verticale (/reel), Algoritmo "Per te" con scoring, Profili privati e approvazione follow, Accept/Reject richieste follow in Notifiche, Badge ✓ votato sulle card del feed, Vista autore con percentuali senza voto |  | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-05 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
FASE 10 — Moderazione e sicurezza | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Bot moderazione: moderatePoll, moderateComment, moderateReply, Blocklist IT/EN (~55 termini), Sistema violazioni (3 infrazioni → limited), Toast feedback moderazione con onSnapshot, Modalità utente: limited / normal / premium, Auto-upgrade limited → normal dopo 24h |  | 60% | 2026-03-30 | 2026-04-30 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
FASE 11 — Business e monetizzazione | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Pagina inserzionisti /advertise, Pacchetti Starter / Growth / Enterprise |  | 10% | 2026-04-05 | 2026-04-30 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
FASE 12 — Completamento (da pianificare) | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Media kit PDF, Dominio personalizzato qpe.app, Definizione modalità normal e premium, Onboarding nuovi utenti |  | 0% | 2026-04-15 | 2026-04-30 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
[41 empty] | 17 | 51 | 765
Hours x Week: | 3 | h
Costo Risorse Interne: | 15 | €/h
Costo Risorse Esterne: | 25 | €/h